## CronogramaActividades
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
Unidad de Estudios Superiores San José del Rincón
“TITULO DEL PROYECTO”
Objetivo General: | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [17 empty] | ASPECTOS ESTRATÉGICOS
Brindar a los participantes, elementos teórico – prácticos, metodológicos y estratégicos para la solución de problemas en el área de Sistemas Operativos Libres GNU Libres. | “Sistemas Operativos Libres GNU Linux y sus Aplicaciones” | [17 empty] | Inicio: 15-Marzo-2024 Termino: 28-Junio-2024
ACTIVIDAD | PERIODO: 15 – Marzo 2024 al 28 Junio 2024 | [17 empty] | OBSERVACIONES | AVANCE
| MES | Marzo ‘24 |  |  | Abril ‘24 |  |  |  | Mayo ‘24 |  |  |  |  | Junio ‘24 |  |  |  | Julio ‘24
| Dia |  | 15 | 22 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28
| Sesión: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. MODULO I. “Introducción a la Metodología de la Investigación” | P | bar: 15 1
R | bar: 15 1 to 22 2
EVALUACIÓN FINAL / REVISIÓN BITÁCORA | P | bar: 15 1
R | bar: 22 2 to Abril ‘24 5 3
Sesión #2 Actividad #2. Definición y Estructura de un un Anteproyecto y un Informe Final. | P | bar: 22 2
R | bar: 22 2 to Abril ‘24 5 3
Sesión #3 Actividad #3 Revisión, entrega y evaluación Del Anteproyecto. | P | bar: Abril ‘24 5 3
R | bar: Abril ‘24 5 3 to Abril ‘24 12 4
II. MODULO II Fundamentos Teóricos del S.O. GNU Linux | P
R
Sesión #4 Actividad #4 Fundamentos teóricos del Sistema Operativo GNU Linux. Antecedentes, características y propiedades. | P | bar: Abril ‘24 12 4
R | bar: Abril ‘24 12 4 to Abril ‘24 19 5
Sesión #5 Actividad #5 La terminal de Linux. Actualizar el S.O. Configurar el sistema de Red y conocer la Terminal. | P | bar: Abril ‘24 19 5
R | bar: Abril ‘24 19 5 to Abril ‘24 26 6
III. MODULO III. Administración de Servicios de Red. | P | bar: Abril ‘24 26 6
R | bar: Abril ‘24 26 6 to Mayo ‘24 3 7
Sesión #6 Actividad #6. Utilizando la Terminal de Linux, Desarrollar Scripts y monitorear servicios de red. | P | bar: Abril ‘24 26 6
R | bar: Abril ‘24 26 6
Sesión #7 Actividad #7 Administración y Configuracion de los Servicios de Red Local utilizando DHCP y Red Estática | P | bar: Mayo ‘24 3 7
R | bar: Mayo ‘24 3 7 to Mayo ‘24 10 8
IV MODULO IV Administración de Servidores. | P
R | bar: Mayo ‘24 10 8
Sesión #8 Actividad #8 Fundamentos Básicos de la Administración de Servidores GNU Linux | P | bar: Mayo ‘24 10 8
R | bar: Mayo ‘24 10 8 to Mayo ‘24 17 9
Sesión #9 Actividad #9 Tendencias y Proyectos que se han desarrollado con la instalación y configuración de servidores . | P | bar: Mayo ‘24 17 9
R
V MODULO V Administración de datos. | P
R
Sesión #10 Actividad #10 Instalación y configuración de un Servidor de Base de datos. Pasos y procedimientos | P | bar: Mayo ‘24 24 10
R
Sesión #11 Actividad #11 Herramientas de monitoreo para Servidores de Base de Datos en GNU Linux. | P | bar: Mayo ‘24 31 11
R
VI MODULO VI Administración de Seguridad Linux | P
R
Sesión #12 Actividad #12 Métodos y técnicas para la Adminis- tración de la Seguridad de Datos en ambiente Linux | P | bar: Junio ‘24 7 12
R
Sesión #13 Actividad #13 Fundamentos, antecedentes y propiedades de la seguridad en Sistemas de Red Linux | P | bar: Junio ‘24 14 13
R
Sesión #14 Actividad #14 Herramientas, Aplicaciones y servicios Que ofrece el Sistema Operativo Linux en los niveles de Seguridad. | P | bar: Junio ‘24 21 14
R
Sesión #15 Revisión y Entrega de Carpeta de Evidencias. Integración de Criterios de Evaluación / Evaluación Final | P | bar: Junio ‘24 28 15
R
EVALUACIÓN FINAL / REVISIÓN BITÁCORA | P | bar: Junio ‘24 14 13 to Junio ‘24 28 15
R
COMENTARIOS GENERALES : |  |  | Abril ‘24 12 4: Responsable: Adrian Bartolo Tomas; Junio ‘24 28 15: ASESOR:
[6 empty] | Criterios | [10 empty] | I. C. Jorge Casio González.
Programado Realizado

## Ejemplo_CronogramaActividades20
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
Unidad de Estudios Superiores San José del Rincón
Responsable: | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / TITULO DEL PROYECTO | [30 empty] | ASPECTOS ESTRATÉGICOS
Objetivo General: Elaborar un manual para explicar el funcionamiento de los dispositivos de una red de manera sencilla para que generaciones futuras comprendan mejor el tema de redes. | “FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE UNA RED” | [30 empty] | Inicio: 4-Marzo-2025 Termino: 18-Junio-2025
ACTIVIDAD | PERIODO: 4 Marzo 2025 al 18 Junio 2025 | [30 empty] | OBSERVACIONES | AVANCE
| Parcial | Primer parcial | [9 empty] | Segundo parcial | [10 empty] | Tercer parcial
| Mes | Marzo '25 | [7 empty] | Abril ‘25 | [7 empty] | Mayo ‘25 | [7 empty] | Junio ‘25
| Dia | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | 23 | 29 | 30 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18
| Sesión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
PRIMER PARCIAL
PLAN DE TRABAJO | P
R
PROPUESTA DEL TÍTULO DEL PROYECTO | P
R
ELABORACIÓN DE UN ANTEPROYECTO | P
R
INVESTIGACIÓN DE TIPOS DE METODOLOGÍAS | P
R
PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | P
R
PROPUESTA DE METODOLOGÍA | P
R
ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO | P
R
CAPITULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES DE COMPUTADORAS | P
R
CAPÍTULO 2. DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE UNA RED | P
R
CAPÍTULO 3. COMUNICACIÓN EN REDES Y MODELOS DE REFERENCIA | P
R
CAPÍTULO 4. CAPAS Y PROTOCOLOS DEL MODELO OSI | P
R
CAPÍTULO 5. CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED | P
R
ENTREGA Y REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO | P
R
SEGUNDO PARCIAL
PLAN DE TRABAJO | P
R
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO | P
R
CAPÍTULO 6. SIMULACIÓN Y PRUEBA DE REDES EN PACKET TRACER | P
REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO | P
R
AJUSTE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | p
R
REVISIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO | P
R
REDACCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO | p
R
REVISIÓN CONTINUA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO | p
R
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO Y SUS AVANCES (AZAR) | p
R
TERCER PARCIAL
AJUSTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | P
R
ENTREGA Y REVISIÓN FINAL | P
R
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO FINAL (AZAR) | P
R
COMENTARIOS GENERALES : | [10 empty] | Responsable: Miguel Ángel Pascual Martínez | [17 empty] | ASESOR:
[11 empty] | Criterios | [17 empty] | I. C. Jorge Casio González.
Programado Realizado