## Cronograma_Actividades
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO - UES SAN JOSÉ DEL RINCÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESIDENCIA PROFESIONAL
Proyecto: Sistema de Inventario y Mapeo Lógico de Redes GPON / FTTx ¦ Residente: Mauricio Nolazco Lonjino ¦ Asesor: I.S.C. Leonardo Becerril Sánchez
PERIODO: 01-Sep-2026 al 17-Ene-2027
ACTIVIDADES |  | SEPTIEMBRE 2026 |  |  |  | OCTUBRE 2026 |  |  |  |  | NOVIEMBRE 2026 |  |  |  | DICIEMBRE 2026 |  |  |  | ENERO 2027 |  |  | AVANCE | ESTADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIPO | SEM 1 (01-07) | SEM 2 (08-14) | SEM 3 (15-21) | SEM 4 (22-28) | SEM 5 (29S-05) | SEM 6 (06-12) | SEM 7 (13-19) | SEM 8 (20-26) | SEM 9 (27O-02) | SEM 10 (03-09) | SEM 11 (10-16) | SEM 12 (17-23) | SEM 13 (24-30) | SEM 14 (01-07) | SEM 15 (08-14) | SEM 16 (15-21D) | SEM 17 (22-28D) | SEM 18 (29D-04E) | SEM 19 (05-11E) | SEM 20 (12-17E) | % | OBS
1. Inmersión técnica, investigación de conceptos básicos y normativa operativa de redes GPON/FTTx. | P | [20 empty] | 100% | Finalizada
R
2. Levantamiento y especificación formal de requerimientos funcionales y no funcionales (SRS). | P | [20 empty] | 100% | Finalizada
R
3. Diseño de la arquitectura del sistema web (cliente-servidor) y selección del stack tecnológico. | P | [20 empty] | 100% | Finalizada
R
4. Modelado de la base de datos relacional (diagrama entidad-relación para ODFs, NAPs, fibras y clientes). | P | [20 empty] | 40% | En desarrollo
R
5. Diseño de wireframes y prototipos visuales de interfaces responsivas optimizadas para campo. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
6. Creación del esquema de base de datos, relaciones, llaves foráneas, índices y restricciones. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
7. Programación del módulo backend de autenticación, control de accesos y gestión de perfiles. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
8. Desarrollo de la API REST centralizada para inventario y gestión de activos pasivos de red. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
9. Configuración de transacciones en base de datos para soporte de concurrencia sin colisiones. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
10. Maquetación frontend de vistas tabulares y componentes base adaptados a dispositivos móviles. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
11. Construcción del módulo visual para el mapeo lógico simple de la red y trazado de conexiones. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
12. Programación de formularios interactivos para el reporte y cambio en tiempo real del estado de puertos. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
13. Integración frontend con API REST y gestión de persistencia local para tolerar pérdidas de red. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
14. Pruebas de funcionamiento integral en entorno de desarrollo y validación de flujos de trabajo. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
15. Simulación de concurrencia técnica con múltiples peticiones simultáneas y depuración de bugs. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
16. Elaboración de manuales técnicos, guía de usuario para técnicos de campo y documentación. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
17. Empaquetado final del código fuente, verificación de entregables y redacción del reporte de cierre. | P | [20 empty] | 0% | Programada
R
CRITERIOS DE CONTROL: P = Programado, R = Realizado